исх. № ______________________

от «___»_____________ 20____г.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3300, г.Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07

Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org

ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Р Е Ш Е Н И Е

| «5» декабря 2018 года |  |  |  |  |  |  | Дело № 700/18-11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Тирасполь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи          Е. А. Кушко, рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Муниципального учреждения «Рыбницкое управление культуры» (г. Рыбница, ул. Кирова, 130) к обществу с ограниченной ответственностью «Славич» (г. Тирасполь, ул. Сакриера, 66/6) о возмещении убытков с привлечением Государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы (г. Рыбница, пр. Победы, 4) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца,

при участии представителя истца – Е. В. Петровой по доверенности № 1 от 23 октября 2018 года,

в отсутствие ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства,

разъяснив права и обязанности лиц, участвующих в деле, предусмотренные статьей 25 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики,

У С Т А Н О В И Л:

после устранения Муниципальным учреждением «Рыбницкое управление культуры» (далее – МУ «РУК») допущенных несоответствий искового заявления требованиям Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики таковое принято к производству Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики (далее – Арбитражный суд) определением от 2 ноября 2018 года и назначено к слушанию на 15 ноября 2018 года.

Рассмотрение дела откладывалось, в том числе, в связи с привлечением Государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы (далее – Госадминистрация) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, на стороне истца.

В судебном заседании, состоявшемся 5 декабря 2018 года, Арбитражным судом в порядке статьи 104 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее – АПК ПМР) установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Славич» (далее – ООО «Славич») и Госадминистрация не обеспечили явку своих представителей, несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства (почтовые уведомления № 4/191 от 2 ноября 2018 года, № 5/451 от 16 ноября 2018 года). Данное обстоятельство в силу статьи 108 АПК ПМР не является препятствием для разрешения спора.

Дело № 700/18-11 рассмотрено по существу в судебном заседании 5 декабря 2018 года, в котором оглашена резолютивная часть решения. В полном объеме данный судебный акт изготовлен 10 декабря 2018 года.

МУ «РУК» обращение в Арбитражный суд обосновало нарушением ООО «Славич» сроков выполнения работ по ремонту кровли над зрительным залом с заменой перекрытия в Доме культуры с. Гидирим Рыбницкого района, предусмотренных пунктами 1.1., 1.2, 4.5., 4.6. договора № 5/05 от 7 мая 2018 года (далее – Договор), заключенного по результатам проведенного в рамках  Программы содержания жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории Рыбницкого района и г.Рыбницы на 2018 год тендера.

При этом МУ «РУК» в рамках Договора перечислен ООО «Славич» аванс в сумме 131 379 рублей 00 копеек.

Заявляя исковое требование о возмещении ООО «Славич» убытков в сумме 131 379 рублей 00 копеек, МУ «РУК» ссылается на статьи 326, 327, пункт 1 статьи 345, пункт 1 статьи 477, пункт 1 статьи 438, статью 441, пункт 1 статьи 442, статью 448, пункт 1 статьи 449, пункт 3 статьи 450, пункт 2 статьи 451 Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики (далее – ГК ПМР).

До обращения в Арбитражный суд МУ «РУК» неоднократно направлялись в адрес ООО «Славич» претензии о необходимости соблюдения предусмотренных Договором сроков выполнения работ. Ввиду того, что данные меры не привели к положительному результату, МУ «РУК» в целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, предусмотренного Договором, обратилось в тендерную комиссию Госадминистрации с соответствующим заявлением.

Приняв решение о расторжении Договора, МУ «РУК» направило в адрес ООО «Славич» соглашение, подписать которое ООО «Славич» отказалось.

Учитывая изложенное выше, МУ «РУК» просит Арбитражный суд взыскать с ООО «Славич» 131 379 рублей 00 копеек в виде возмещения убытков.

ООО «Славич» не реализовало права, предусмотренного статьей 98 АПК ПМР, на представление отзыва.

Пунктом 1 статьи 108 АПК ПМР предусмотрено, что непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые судья предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в нем материалам.

Госадминистрация в заявлении от 28 ноября 2018 года просила Арбитражный суд заявленные исковые требования удовлетворить.

Арбитражный суд, заслушав МУ «РУК», изучив и оценив в соответствии со статьей 51 АПК ПМР имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленное исковое требование обосновано как по праву, так и по размеру. Данный вывод Арбитражного суда основан на следующем.

Из материалов дела следует, что на внеочередной 27 сессии 25 созыва Рыбницкого городского и районного Совета народных депутатов принято Решение от 27 января 2018 года № 27/1 «О бюджете Рыбницкого района и г. Рыбница на 2018 год (измененное и дополненное в последующем), Приложением № 7 к которому утверждена Программа содержания жилищного фонда, объектов социально – культурной сферы и благоустройства территории Рыбницкого района и г. Рыбницы на 2018 год. Пункт 33 данного Приложения содержит указание на необходимость проведения ремонта кровли (над зрительным залом, с заменой перекрытия) Дома культуры с. Гидирим по объекту МУ «РУК».

В рамках реализации указанной Программы проведен тендер по определению подрядной организации. В материалах дела имеется надлежащим образом заверенная копия протокола № 5 заседания тендерной комиссии Госадминистрации от 11 апреля 2018 года, согласно пункту 1 которого победителем тендера по определению подрядной организации на выполнение работ по ремонту кровли (над зрительным залом, с заменой перекрытия) Дома культуры с. Гидирим по объекту МУ «РУК» признано ООО «Славич». Пунктом 2 данного протокола определены условия будущего договора подряда.

7 мая 2018 года между спорящими сторонами заключен договор № 5/05, пунктом 1.1. которого они согласовали, что заказчик (МУ «РУК») поручает, а подрядчик (ООО «Славич») принимает на себя выполнение работ по объекту Дом культуры с. Гидирим Рыбницкого района выполнение работ по ремонту кровли (над зрительным залом с заменой перекрытия). Срок выполнения работ определен в пункте 1.2. Договора и составляет 90 календарных дней с момента вступления в силу договора. В соответствии с пунктом 10.4. Договора таковой вступает в силу с момента его регистрации в Финансовом управлении г. Рыбница и Рыбникого района Государственной службы бюджетной политики и методологии Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики. Согласно штампу данной службы Договор зарегистрирован 15 мая 2018 года.

Проанализировав условия Договора, Арбитражный суд приходит к выводу о том, что между спорящими возникли отношения, регламентируемые положениями главы 38 ГК ПМР.

Согласно пункту 1 статьи 371 названного Кодекса по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее результат.

Сроки выполнения работы являются существенным условием договора подряда, что следует из части первой пункта 1 статьи 737 ГК ПМР.

Спорящие стороны согласовали в пункте 1.2. Договора, что срок выполнения работ составляет 90 календарных дней. Принимая во внимание положения пункта 10.4. Договора, а также дату регистрации Договора в Финансовом управлении г. Рыбница и Рыбницкого района Государственной службы бюджетной политики и методологии Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики (15 мая 2018 года), ООО «Славич» взяло на себя обязательность выполнить подрядные работы по Договору до 17 августа 2018 года включительно.

Кроме того, в Приложении № 2 к Договору стороны определили ориентировочные сроки выполнения промежуточных работ, последние из которых ООО «Славич» обязано было выполнить 17-20 августа 2018 года.

Согласно пункту 10.4 Договора таковой действует до 30 декабря 2018 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств.

Из материалов дела следует, что МУ «РУК» неоднократно обращалось к ООО «Славич» с напоминанием о необходимости соблюдения сроков, установленных Договором (письма исх. № 307 от 6 июня 2018 года, № 343 от 22 июня 2018 года).

В связи с тем, что ООО «Славич» неисполнение работ связывало с отсутствием денежных средств (письмо исх. № 99 от 19 июня 2018 года), МУ «РУК» перечислило аванс в сумме 131 379 рублей 00 копеек (платежное поручение № 1233 от 29 июня 2018 года) для приобретения материалов, несмотря на то, что перечисление такового не являлось обязательным условием Договора (пункт 5.2.).

В ходе судебного разбирательства ООО «Славич» не представлено ни одного доказательства выполнения работ в сроки, предусмотренные Договором. Имеющееся в деле письмо исх. № 1/7 от 10 июля 2018 года содержит информацию о том, что ООО «Славич» приступило к изготовлению «ферм», однако какие-либо документы, подтверждающие данные сведения, отсутствуют. Вместе с этим в силу статьи 7 АПК ПМР судопроизводство в Арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Согласно пункту 1 статьи 45 названного кодифицированного процессуального закона каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Одновременно с этим Арбитражный суд отмечает, что ООО «Славич» не предоставило МУ «РУК» возможности проверки указанной выше информации, несмотря на неоднократные просьбы об этом МУ «РУК» (письма исх. № 412 от 25 июля 2018 года, № 442 от 3 августа 2018 года), что является допустимым в силу пункта 1 статьи 744 ГК ПМР.

О том, что ООО «Славич» не выполнило в срок ни одного из этапов работ в полном объеме, свидетельствуют акты проверки соблюдения графика выполнения работ по Договору от 9 июля 2018 года, 16 августа 2018 года, составленные МУ «РУК», а также акт выполненных работ № 1, составленный ООО «Славич».

Пунктом 2 статьи 744 ГК ПМР предусмотрено, что если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Таким образом, указанным Кодексом закреплено право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (пункт 3 статьи 467 ГК ПМР).

Согласно пункту 2 статьи 470 ГК ПМР при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Изучив имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, а именно надлежащим образом заверенные копии претензии МУ «РУК» (исх. № 479 от 28 августа 2018 года) с приложенным соглашением о расторжении Договора, писем МУ «РУК» (исх. № 515 от 14 сентября 2018 года, исх. № 528 от 19 сентября 2018 года, исх. № 533 от 24 сентября 2018 года), Арбитражный суд приходит к выводу о том, что в связи с нарушением сроков выполнения работ исполнение Договора ООО «Славич» утратило для МУ «РУК» интерес, вследствие чего МУ «РУК» отказалось от исполнения договора (с 12 октября 2018 года договорные отношения прекращены).

Пунктом 2 статьи 422 ГК ПМР предусмотрено, что если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Данная норма корреспондирует пункту 2 статьи 744 и статье 746 названного Кодекса.

Возмещение убытков, предусмотренных статьей 15 ГК ПМР, как способ защиты гражданских прав, предусмотренный подпунктом ж) статьи 12 названного Кодекса, является мерой гражданско-правовой ответственности, применение которой возможно при наличии условий ответственности, предусмотренных законом. Лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать наличие в совокупности следующих составляющих: наступление вреда, противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между ними и вину причинителя вреда, размер подлежащих возмещению убытков. Только при наличии в совокупности соответствующих доказательств, заявленные убытки подлежат возмещению.

В ходе судебного разбирательства по настоящему делу МУ «РУК» представило доказательства того, что ООО «Славич» не соблюдены сроки Договора, от исполнения которого впоследствии отказалось МУ «РУК», а перечисленный по Договору аванс в сумме 131 379 рублей 00 копеек не использован в предназначавшихся целях.

Таким образом, МУ «РУК» обосновано и правомерно обратилось в Арбитражный суд с исковым требованием о возмещении убытков.

Определяя размер убытков, Арбитражный суд исходил из пункта 2 статьи 15 ГК ПМР, в соответствии с которым под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Размер реального ущерба верно определен МУ «РУК» как сумма перечисленного аванса -  131 379 рублей 00 копеек.

Учитывая изложенное, исковое требование МУ «РУК» подлежит удовлетворению в полном объеме.

Разрешая вопрос о распределении между лицами, участвующими в деле, государственной пошлины, суд исходил из следующего.

Государственная пошлина согласно статье 78 АПК ПМР относится к судебным расходам, которые распределяются в данном случае в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 84 названного Кодекса. Следовательно, пошлина а сумме 4 227 рублей 58 копеек за рассмотрение настоящего дела подлежит взысканию с ООО «Славич» в доход республиканского бюджета.

Определением Арбитражного суда от 27 ноября 2018 года в рамках дела № 700/18-11 принята обеспечительная мера виде наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ООО «Славич».

Принимая во внимание, что исковые требования удовлетворены в полном объеме, Арбитражный суд применяет положения пункта 3 статьи 67 АПК ПМР, в соответствии с которыми в случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу.

При таких обстоятельствах Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 84, статьями 113 – 116, 117 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики,

Р Е Ш И Л:

- Удовлетворить исковое требование муниципального учреждения «Рыбницкое управление культуры».

- Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Славич» в пользу муниципального учреждения «Рыбницкое управление культуры» 131 379 рублей 00 копеек в виде возмещения убытков.

- Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Славич» в доход республиканского бюджета государственную пошлину в сумме 4 227 рублей 58 копеек.

Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики в течение 20 дней со дня его принятия.

Судья Арбитражного суда

Приднестровской Молдавской Республики                                                        Е. А. Кушко